CONVOCATORIA DA DXREeUE DE SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO EXTERIOR PRESENTADOS POLOS AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA

# INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROXECTOS

INTRODUCIÓN / Este documento contén as instrucións necesarias para cubrir o documento de formulación de proxectos. O devandito documento estruturouse de xeito que nel queden recollidas todas as necesidades de información detectadas nos últimos anos de experiencia de cooperación da Dirección Xeral de Relacións Exteriores (DXREeUE). / O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN representa unha sistematización da fase de formulación dos proxectos. Debe ser cuberta pola ENTIDADE que presente o proxecto ou no caso de agrupacións, pola entidade solicitante do proxecto, tendo en conta que non substitúe, necesariamente, aos outros documentos e anexos do proxecto que se poidan xuntar, pero si deben acompañalo como instrumento metodolóxico imprescindible para a súa análise e eventual aprobación. / Por outra banda, non é imprescindible aterse aos espazos marcados. Estes son meramente indicativos, pero tampouco deberían realizarse documentos de formulación moito máis extensos que o deseñado. / Recórdase que a documentación e o documento de formulación do proxecto presentaranse en orixinal e en soporte electrónico. / A falta de documentación nalgunha das carpetas ou da xustificación desas faltas, impedirán a avaliación do proxecto, se non tivo lugar a súa emenda dentro dos prazos establecidos. / A presente guía debe tomarse como un apoio á formulación non coma unha esixencia. As recomendacións son de máximos pero en ningún caso obrigatorias, simplemente tratan de dar ideas e ser unha axuda.

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROXECTOS

QUE PROXECTOS PODEN SER COFINANCIADOS?
Poden ser cofinanciados todos os proxectos que cumpran os requisitos publicados na Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
Cada un dos proxectos que se presenten deben reunir as seguintes características para ser correctamente avaliados:
a)	Debe ser formalmente avaliable, é dicir, presentado conforme ao documento de formulación.
b)	Debe ser formalmente correcto, é dicir:
- Estar proposto por unha entidade fiable a nivel técnico e financeiro e inscrita no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o desenvolvemento.
- Realista en canto a obxectivos, prazos, orzamento e relación custo- eficacia.

Exclúense destas bases os proxectos que teñan como obxecto a axuda humanitaria e os de carácter asistencial que non poidan asegurar a súa viabilidade cando cese o financiamento externo.

CALES SON AS CONDICIÓNS DE COFINANCIAMENTO? (Art. 7).
A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto, se ben a subvención concedida non superará en ningún caso os 175.000 euros para proxectos plurianuais. Para proxectos cuxa execución estea limitada ao ano 2017 o importe máximo da subvención será de 60.000 euros.

Nos proxectos presentados por unha agrupación de entidades, a subvención concedida non excederá o límite de 225.000 euros. Para proxectos cuxa execución este limitada ao 2017, o importe máximo da subvención será 100.000 euros.

As aportacións do resto de financiadores non poderán ser na súa totalidade valorizados.

A subvención concedida aos proxectos plurianuais, tanto os presentados polas ONGD como polos Outros axentes distribuirase o 40% no 2017 e 60% no 2018.
## 3. QUEN PODE PRESENTAR UN PROXECTO? QUEN PODE PARTICIPAR? (Art. 2).
## No art. 2.1, apartados a), b), c) e d) da convocatoria especifícanse os requisitos que deben reunir as entidades solicitantes do proxecto.

Tamén poden acceder ás subvencións os proxectos presentados por unha entidade solicitante desta convocatoria, agrupada con calquera das entidades definidas como axentes de cooperación segundo o artigo 23.1, apartados b), c), d), e), f) e g) da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación ao desenvolvemento, que cumprindo os requisitos sinalados na convocatoria, se presenten agrupadas.

Non se considerará agrupación de entidades a aquela que estea formada por unha asociación e federación á que pertenza dita asociación ou aquela na que os órganos de goberno sexan coincidentes, total ou parcialmente, en todas as entidades agrupadas.

Para pasar á fase de valoración as solicitudes presentadas deberán cumprir os requisitos establecidos no artigo 2 da orde de convocatoria.

As ONGD solicitantes poderán presentar un máximo de dous proxectos, ben sexan individuais ou ben en agrupación con outras entidades.

No caso de presentar máis dun proxecto, a lo menos un ten que executarse necesariamente nun país definido como prioritario no III Plan Director da cooperación galega.

O importe máximo da subvención concedida a cada ONGD non poderá ser superior ao 10% do total da dotación da convocatoria para este tipo de axente. No caso de agrupación de entidades para o cálculo desta porcentaxe considerarase a distribución do montante da subvención xestionado por cada unha das entidades consonte se estableza no contrato ou acordo de colaboración establecido entre elas.

No caso dos outros axentes de cooperación só poderán presentar un proxecto, ben sexa individual ben sexa en agrupación con outras entidades. Respecto das universidades, esta limitación aplicarase por departamento.

Os proxectos presentados por unha agrupación de entidades contan coma un proxecto presentado por cada unha das entidades agrupadas.

ONDE E CANDO PRESENTAR UN PROXECTO? (Art. 4).
As solicitudes dirixiranse ao:
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.
Rúa do Hórreo, 61, 2º andar
15701 Santiago de Compostela.
Correo electrónico: cooperacion.exterior@xunta.es

Estas deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Se algunha das entidades presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica, pero sempre dentro do prazo establecido na orde de convocatoria.

Datas
As solicitudes poderanse presentar no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

COMO SE SELECCIONAN OS PROXECTOS? (Art. 10 -13 - 14).
A instrución do procedemento corresponderá á Subdirección Xeral de Cooperación Exterior.
Unha vez recibidas e examinadas as solicitudes, se estas non reúnen os requisitos sinalados ou carecen de documentación, requiriranse aos/ás interesados/as para que, nun prazo de dez días, emenden a falla ou acompañen os documentos preceptivos, con indicación de que se así non o fixeran, desistirán da súa petición, previa resolución que deberá ditarse nos termos previstos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas..

Datas
O prazo de resolución e notificación será de tres meses como máximo, contado dende o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes. De non notificarse resolución expresa neste prazo as solicitudes poderán entenderse desestimadas.

# 6. DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA (Art. 5).
O proxecto presentarase do seguinte xeito:
Impreso de solicitude: ANEXO I (deberá presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal).
Carpeta I: información relativa á entidade solicitante. (No caso de agrupación de entidades a documentación relativa a esta carpeta debe aportarse para cada unha das entidades agrupadas)
Carpeta II: información relativa á contraparte(s) ou socio(s) local(is) (no caso de ser varias deberase aportar de cada unha elas).
Carpeta III: información relativa ao proxecto de desenvolvemento.
A documentación das carpetas será presentada exclusivamente en sede electrónica. Os formularios están dispoñibles na web de Cooperación Galega: www.cooperaciongalega.org

Debe lembrar que:
A falla de documentación relativa ás carpetas I e II e de información nalgunha das carpetas impedirá a avaliación do proxecto, se non se procede a súa emenda dentro do prazo establecido no artigo 10 da convocatoria. Así mesmo, a presentación da solicitude nun modelo distinto do establecido para esta convocatoria (Anexo I) ou a manipulación dos documentos de formulación normalizados ou o emprego dun documento que non sexa o adaptado á presente convocatoria conducirán á exclusión e a non avaliación do proxecto (Art.5.4).

## 7. CONSELLOS PRÁCTICOS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DO PROXECTO.
Vostede debe cubrir os datos directamente sobre os documentos de formulación. Se precisara unha ou máis páxinas para completar a información, estas deben aparecer automaticamente no proceso de escritura. No caso de que isto non sucedera poderá copiar a ficha do formulario tantas veces como precise. En caso de aportar documentación complementaria como anexo, recoméndase numeralos e referencialos correctamente, na medida do posible indicando páxina e parágrafo, facilitando a busca ás persoas avaliadoras.

# SECCIÓN A - PRESENTACIÓN DO PROXECTO.
Nesta sección, definiranse os datos concretos da entidade solicitante, da contraparte ou socio local e no caso de proxectos presentados por varias entidades que se agrupen, os datos relativos ás entidades que participen no proxecto.

Título do proxecto:
Introducir neste apartado, o nome completo do proxecto. Ten que coincidir o máximo posible co obxectivo específico do proxecto. Deberá permanecer sen variacións durante toda a vida do proxecto.

Código sector de actividade. CRS:
Especificar o CRS (Creditor Reporting System) onde se encadra o proxecto.
O CRS do CAD da OCDE é un código sectorial para a clasificación temática de todos os proxectos e programas financiados no marco da asistencia oficial para o desenvolvemento de países membros da OCDE. Pode atopar unha lista de códigos na web de Cooperación Galega: www.cooperaciongalega.org

Período de execución. Data de inicio e de finalización. Duración (meses):
Indicarase a data de inicio e finalización do proxecto (indicando como mínimo mes e ano) así como o número de meses que se prevén para a súa execución. É imprescindible que as datas do período de execución se correspondan co cronograma do proxecto.

Debe lembrar que:
A execución do proxecto non pode estar iniciada antes do 1 de xaneiro de 2017, sendo necesario que o inicio das actividades sexa no ano 2017. No suposto nos que o proxecto teña carácter anual deberá ser executado antes do 30 de decembro do ano 2017. No caso dos proxectos con carácter plurianual, os proxectos deberán executarse antes do 30 de novembro do 2018.

País/Área xeográfica de actuación:
Indicarase o país onde se executará o proxecto. Farase constar o nome da localidade e departamento que mellor sirva para localizar a área de execución.

Orzamento total:
## Montante global ao que ascende o proxecto. Todas as cantidades serán expresadas en euros.
Subvención solicitada á Xunta:
Montante total da subvención solicitada.

A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto, se ben a subvención concedida non superará en ningún caso os 175.000 euros para proxectos plurianuais. Para proxectos cuxa execución estea limitada ao ano 2017 o importe máximo da subvención será de 60.000 euros.

Nos proxectos presentados por unha agrupación de entidades, a subvención concedida non excederá o límite de 225.000 euros. Para proxectos cuxa execución este limitada ao 2017, o importe máximo da subvención será 100.000 euros.

O cofinanciamento do proxecto correspondente á entidade solicitante e a outros financiadores diferentes á Xunta de Galicia, non pode ser 100% valorizado, ten que existir nalgún caso achega financeira ao proxecto

% de subvención sobre o total do orzamento:
Calcular a porcentaxe da subvención solicitada sobre o custo total do proxecto. A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto. Os aportes do resto de financiadores non poderán ser na súa totalidade valorizados.

Entidade solicitante:
Indicaranse as siglas e o nome completo da entidade solicitante, enderezo social, base social total (se procede), base social en Galicia (se procede), teléfonos, fax, web, enderezo electrónico, NIF da entidade, data de constitución, data e número de inscrición no rexistro galego de axentes de cooperación, representante legal e responsable da entidade en Galicia e responsable da xestión técnica e económica do proxecto en Galicia.

Entidade/s agrupada/s:
No caso de proxectos presentados por unha agrupación de entidades, indicaranse as siglas e o nome completo da/s entidade/s integrantes, enderezo, persoa responsable, data de constitución, forma xurídica e calquera dato administrativo de interese.

Será necesario indicar a pertinencia da agrupación e o impacto que esta terá sobre o proxecto e sobre as entidades participantes nesta.

Non se considerará agrupación de entidades a aquela que estea formada por unha asociación e federación á que pertenza esa asociación ou aquela na que os órganos de goberno sexan coincidentes, total ou parcialmente, en todas as entidades agrupadas.

Entidade/s contraparte/s ou socias local/is:
Institución/s local/is executora/s ou colaboradora/s na execución do proxecto; incluír nome completo, enderezo, persoa responsable, data de constitución, forma xurídica, ámbito de actuación e calquera dato administrativo de interese. Así mesmo, debe especificarse se é unha ONGD de base, empresa, administración pública, asociación local, etc. No caso de que sexa necesario, indicar a forma xurídica da entidade.

SECCIÓN B - DESCRICIÓN DO PROXECTO.
Observación xeral: a extensión máxima que se indica no título de cada apartado non se debe entender de xeito estrito senón coma un referente a ter en conta por se nalgún caso se precisara unha maior extensión non desproporcionada para explicar cada concepto.

B.1. Resumo do proxecto (Máx. 1 páxina)
Farase unha breve descrición do proxecto de maneira concisa e que será coherente coa información e os datos presentados ao longo do documento de formulación do proxecto, mencionando expresamente os resultados, produtos e efectos que se van a obter e especificando claramente se o proxecto se integra en estratexias de desenvolvemento máis amplas ás que complementa e/ou se o proxecto da continuidade a intervencións previas, ou concíbese como unha primeira fase dunha intervención a máis longo prazo.
Axudará no resumo do proxecto dar resposta concisa a: Qué se quere facer e obter? Para qué? Cómo? Onde? Con quén? ...

B.2. Contexto e antecedentes do proxecto: (Máx. 2 páxinas)
- Farase unha consideración global sobre o marco no que se inscribe o proxecto e incluiranse aqueles antecedentes relevantes que expliquen a pertinencia da presenza da Cooperación Galega.
- Datos da área física e económica onde se vai executar o proxecto que sexan relevantes para comprender a natureza dos problemas que o proxecto intenta resolver: marco xeográfico, características económicas, políticas, sociais e culturais, datos demográficos, incluíndo cuestións de xénero, etc. Deben considerarse as condicións xerais que se dan no país (no caso de que sexa necesario) e na zona de traballo que afectan directa ou indirectamente á poboación destinataria participante. Valorarase que os datos de contexto aportados sexan actuais, reais, obxectivos e concretos con mención á fonte de obtención destes. Fuxirase de datos demasiado xerais e intentarase concreción na zona e sector de intervención. Se os datos saen dun proceso de identificación realizado de xeito participativo, mencionalo e achegar probas concretas e resultados do proceso.
- Debe achegarse información sobre as intervencións actuais ou dun pasado recente na zona e os resultados conseguidos con elas, experiencias da propia comunidade e socio local no lugar de actuación. Especificarase claramente si se recibiu financiamento da Xunta de Galicia ou doutros axentes en convocatorias anteriores.
- Comentar a localización máis exacta posible do proxecto. Mapa de situación dentro do país / rexión de actuación / outros mapas. Deberán incluírse como documentos adxuntos tantos planos como se crean necesarios para a situación e comprensión perfecta do proxecto. Referirse á accesibilidade da zona, tanto no referido ás vías de acceso e a súa practicabilidade ao longo do ano e das distintas estacións, como a aspectos de seguridade e/ou confianza.
- Neste apartado non hai que facer referencia á xustificación e pertinencia do proxecto xa que estes aspectos desenvolveranse no punto B.5.
- Especificar con detalle cales son, se as hai, as estratexias de desenvolvemento máis amplas nas que se inserta o proxecto, e as cales complementa, así como se é o caso, os proxectos e intervencións previas ás que se da continuidade, e as causas de facelo, partindo dos resultados conseguidos con intervencións anteriores e xustificando a necesidade de continuidade, en base a avaliacións e análises (internas ou externas) concretas, que deberán aportarse como documentos anexos.

B.3. Complementariedade e sinerxías coas políticas de cooperación galega e española e coas políticas públicas locais: (Máx. 1 páxina)
Neste apartado haberá que facer fincapé na complementariedade, existencia de sinerxías e aliñamento do proxecto co:
- Plan director da cooperación galega para o desenvolvemento: cos seus principios, obxectivos estratéxicos, prioridades xeográficas, transversais e sectoriais.
- Valorarase de xeito especial o desenvolvemento de accións en países prioritarios e países menos adiantados, e no marco dos sectores de especialización e priorizados pola Cooperación Galega.
- Valorarase ademais a complementariedade e sinerxías con intervencións directas da Cooperación Galega, especialmente coas estruturas integradas de desenvolvemento (IDI República Dominicana, IDI Guatemala, Mozambique- Agua- Cabo Delgado, e pesca- PROFOPAC), sendo preciso mencionar o tipo de sinerxía e complementariedade establecida.
- Analizarase tamén a complementariedade e coordinación coa Cooperación Española, en especial cos Marcos de Asociación País, MAP, de igual xeito que mencionarase o aliñamento cos obxectivos e políticas de desenvolvemento do país, zona e comunidades beneficiarias, cos plans nacionais ou rexionais de acción, achegando mesmo documentos oficiais nos que se establezan as políticas e estratexias correspondentes. Especificar cómo o proxecto os complementa ou mellora.
- Deberán terse en conta tamén outros programas institucionais de desenvolvemento no país ou zona de actuación, e intervencións doutros axentes, cos que poder colaborar.

B.4. Sector de actuación do proxecto: (Máx. 1 páxina)
Neste apartado poderase especificar:
- Descrición do sector no país no que incidirá o proxecto: identificar que parte do sistema (saúde, educativo, asentamentos humanos...). Aportar datos actuais, obxectivos concretos sobre as características, problemática, necesidades do sector ou sectores de intervención do proxecto, a nivel nacional e local, mencionando as fontes de obtención de datos. Definir igualmente cómo o proxecto tratará de afrontar a situación descrita, así como os resultados e produtos que se esperan obter.
- Asistencia anterior ou en curso: explicar o tipo de cooperación técnica e/ou financeira que está recibindo o país no sector de actuación. Pídese mencionar brevemente os proxectos ou actividades que se están a levar a cabo en apoio á súa mellora ou desenvolvemento.
- Marco institucional do sector: describir brevemente que institucións ou organismos teñen responsabilidades no sector e como se prevé a súa participación no proxecto, que organización ou institución se fará cargo da execución do proxecto e cómo articulará co conxunto da administración nacional ou local, así como a garantía de apropiación por parte desta e cómo se sentarán as bases para a sostenibilidade futura das accións emprendidas. Indicarase o tipo de coordinación con outros organismos gobernamentais e non gobernamentais e mecanismos concretos para articular a coordinación, o intercambio de información, a rendición de contas... (creación de órganos de dirección ou xestión, participación en mesas de diálogo, comités etc).

B.5. Identificación dos problemas e necesidades que se pretenden abordar. Xustificación. (Máx. 1 páxina)
- Indicar os problemas que se queren abordar (descrición da situación actual con datos obxectivos e concretos, con enfoque e lóxica, problemas– causas- consecuencias árbore de problemas. Explicar o porque da decisión de levar a cabo este proxecto nunha zona e poboación determinada e cunha estratexia concreta, incluíndo análise de alternativas. Non tome un punto de partida demasiado afastado ou demasiado amplo. Vaia directamente ao asunto.
- Facer referencia expresa ao proceso de identificación participativa da problemática e necesidades levado a cabo: cómo, cando, por qué e quen ten participado nel, aportando documentación acreditativa de dito proceso.
- Describir ata que punto se espera que o proxecto cambie ou incida na situación problemática que pretende solucionar, cómo se fará e a qué riscos haberá que enfrontarse.
- Incluír no anexo I a Árbore de problemas e análise de alternativas de actuación: confeccionarase unha árbore cos principais problemas detectados na realidade sobre a que se pensa incidir e que afectan aos colectivos beneficiarios, as súas relacións e o procedemento seguido para a súa detección, así como a análise de alternativas realizado ata chegar á proposta presentada.
- Si se fixo un proceso de identificación concreto, indicar data, persoal que a desenvolveu, metodoloxía e incluír en anexo ao informe de identificación entregado.

B.6. Descrición, criterios de identificación, selección e participación da poboación beneficiaria. (Máx. 1 páxina)
- Definición da posible poboación beneficiaria directa e indirecta, indicando as súas principais características. Analizarase o grao de participación activa e efectiva dos/as beneficiarios/as no deseño e formulación do proxecto, como na execución e sustentabilidade deste.
- Especificar o número aproximado de beneficiarios/as, criterios de identificación e selección, así como a porcentaxe de infancia, mulleres, poboación indíxena …, que participan no proxecto, desagregando polo tanto a poboación segundo criterios de interese.
- Detallar análises de posibles segmentos de poboación “prexudicada”, cuxas reaccións poidan constituír potenciais barreiras de éxito da intervención.
- Avaliar a posibilidade de que exista poboación excluída polo proxecto e as potenciais fontes de conflito e oposición que isto poida suscitar. En caso necesario, que medidas correctoras son adoptadas pola entidade solicitante e a contraparte.
- Establecer mecanismos e criterios de selección ou de incorporación da poboación beneficiaria que garantan a participación desta en todas as fases do proxecto, identificando mulleres lideresas de organizacións e institucións asegurando o acceso de grupos tradicionalmente excluídos.
- Establecer órganos ou instancias de dirección e/ou xestión do proxecto, ou aproveitar os existentes no que participan autoridades implicadas e poboación beneficiaria, así como a metodoloxía a empregar para o seu funcionamento e funcións a cumprir.

B.7. Enfoques transversais.
Explicar a integración dos enfoques transversais que se detallan a continuación en todas as fases do proxecto (identificación, planificación, execución, seguimento e avaliación), identificando indicadores (que tamén se farán constar na matriz de planificación) adecuados que faciliten a medición da situación de partida e de finalización, e na medida do posible establecendo o orzamento dedicado a cada unha das transversais.

Loita contra a pobreza (Máx.1 páxina):
Como prioridade transversal establecida no plan director da cooperación galega, debe estar presente en todo o ciclo de vida do proxecto.
Explicar a súa integración en todas as fases do proxecto (identificación, planificación, execución, seguimento e avaliación), identificando indicadores (que tamén se farán constar na matriz de planificación) axeitados que faciliten a medición da situación de partida e de finalización.

Equidade de xénero (Máx. 1 páxina):
Como prioridade transversal establecida no plan director da cooperación galega, debe estar presente en todo o ciclo de vida do proxecto.
- Explicar a integración da perspectiva de xénero en todas as fases do proxecto (identificación, planificación, execución, seguimento e avaliación), identificando indicadores (que tamén se farán constar na matriz de planificación) axustados e desagregados que faciliten a medición da situación de partida e de finalización, así como desagregando as actividades e orzamento concreto para a súa integración.
- Explicar como o proxecto responde ás necesidades prácticas e estratéxicas das mulleres.
- Especificar si se realizou ou vaise realizar unha valoración do impacto de xénero do proxecto (positiva e negativa) e no caso de prever efectos negativos, cales son as medidas necesarias que se adoptarán para emendar os devanditos efectos.
- Analizar en que medida inflúe este aspecto, de ser así, na continuidade do proxecto unha vez finalizada a axuda e en que medida o proxecto minimiza as brechas da desigualdade entre mulleres e homes.
- Sinalar se no orzamento hai algunha partida específica para contribuír a unha maior equidade de xénero ou se se desagregou o orzamento en función dos beneficios para mulleres e homes.
- No caso de que participe no proxecto persoal experto na materia, mencionalo e aportar CV.

Defensa da sustentabilidade ambiental (Máx. 1 páxina)
Como prioridade transversal establecida no plan director da cooperación galega, debe estar presente en todo o ciclo de vida do proxecto.
Explicar a integración do enfoque medioambiental en todas as fases do proxecto (identificación, planificación, execución, seguimento e avaliación), identificando indicadores (que tamén se farán constar na matriz de planificación) axeitados que faciliten a medición da situación de partida e de finalización, así como desagregando as actividades e orzamento concreto para a súa integración.
- Especificar si se realizou o tense pensado realizar unha valoración do impacto ambiental do proxecto. No caso de prever posibles efectos negativos, detallar as medidas correctoras previamente programadas e determinar a súa sustentabilidade.
- No caso de que participe no proxecto persoal experto na materia, mencionalo e aportar CV.
- No caso de contar con impactos positivos especificar no proxecto cales son os beneficios ambientais producidos.

Respecto polos dereitos humanos (Máx. 1 páxina)
Como prioridade transversal establecida no plan director da cooperación galega, debe estar presente en todo o ciclo de vida do proxecto.
Explicar a súa integración en todas as fases do proxecto (identificación, planificación, execución, seguimento e avaliación), identificando indicadores (que tamén se farán constar na matriz de planificación) axeitados que faciliten a medición da situación de partida e de finalización.
No caso de que participe no proxecto persoal experto na materia, mencionalo e aportar CV.

Defensa da interculturalidade (Máx. 1 páxina)
Como prioridade transversal establecida no plan director da cooperación galega, debe estar presente en todo o ciclo de vida do proxecto.
Explicar a súa integración en todas as fases do proxecto (identificación, planificación, execución, seguimento e avaliación), identificando indicadores (que tamén se farán constar na matriz de planificación) axeitados que faciliten a medición da situación de partida e de finalización.
No caso de que participe no proxecto persoal experto na materia, mencionalo e aportar CV.

B.8. Obxectivos, resultados e accións do proxecto.
(Ademais da información desenvolvida neste punto, incluír a Árbore de obxectivos, como anexo II).

Obxectivo xeral de desenvolvemento.
É o estado positivo que a nosa intervención contribuirá a acadar pero non pode plenamente garantir.

Obxectivos específicos (Máx. 3 páxinas)
O obxectivo específico expresa o efecto positivo sobre a poboación beneficiaria, que se espera acadar se o proxecto se completa con éxito. Representa o fin inmediato que o proxecto mesmo, cos seus propios recursos e actividades, propón conseguir nun determinado período de tempo.

Para a correcta formulación de obxectivos, debemos identificar criterios ou indicadores cuantitativos e cualitativos de éxito, que nos permitan medir para coñecer ata que grao se cumpriron os resultados e obxectivos. Os indicadores de éxito deben ser preestablecidos, específicos e explícitos, pertinentes e verificables obxectivamente.

Fontes de verificación: cando se formulan os indicadores haberá que especificar as fontes de información necesarias para o seu uso, é dicir: que información ten que estar dispoñible; de que forma; e quen debería facilitar a información. Valoraranse as fontes externas ao proxecto en canto a acceso, fiabilidade e pertinencia.

Resultados ou produtos do proxecto: son aqueles resultados concretos e tanxibles que o proxecto debe entregar á execución (bens e servizos). A súa realización debe garantir a consecución do obxectivo específico.

Hipóteses / Factores externos: son situacións, acontecementos ou decisións que son necesarios para o éxito do proxecto pero que escapan de maneira total ou maioritaria ao control da xestión do proxecto.

Actividades: son aquelas accións indispensables para a consecución dos resultados previstos. Indicar que se vai realizar, como (metodoloxía) e onde se vai levar a cabo, a persoa ou entidade encargada da execución, así como os recursos necesarios para realizar a actividade. No caso de que se vaia a subcontratar, deberá indicarse neste punto. Valorarase a previsión de dificultades para levar a cabo as actividades e se se prevén medidas axeitadas para abordalas.

Matriz de planificación: é o punto de partida e o instrumento que permitirá a axeitada definición dos diferentes elementos do proxecto. Haberá que definir axeitadamente os conceptos anteriormente sinalados.

A partir da análise de todos estes elementos irase confirmando a coherencia na lóxica da intervención ou porán de manifesto as inconsistencias e insuficiencias existentes sobre as que haberá que considerar se poden ser emendables ou implican modificacións no sistema.

B.9. Cronograma de actividades previstas.
Relacionaranse as actividades descritas na formulación do proxecto. Nas columnas especificarase marcando cunha X ao longo de que meses está previsto realizar a dita actividade.
As datas establecidas no cronograma deben coincidir coas datas de inicio e finalización indicadas no formulario.

B.10. Recursos humanos. (Máx. ½ páxina)
Enumerar e describir o persoal necesario para a execución do proxecto e definir se son axeitados. Definir as funcións, a dedicación, o tempo que van traballar no proxecto e o perfil profesional necesario para realizar estas funcións e os criterios de selección do persoal.
Se é preciso dispor de persoal expatriado deberá xustificarse neste recadro. No caso de estar previstas subcontratacións no intre da formulación para a execución do proxecto, especificar a porcentaxe, número de persoas, empresas e actividade obxecto da contratación.
Importante aportar información sobre a vinculación do persoal contratado e a organización, tipo de contrato, antigüidade, xornada laboral, si é persoal especializado nalgunha área ou nas prioridades transversais da Cooperación Galega.
No caso do persoal voluntario, describir as súas características, horas que vai a dedicar ao proxecto, horas que dedica á organización no seu conxunto, cal é o traballo a desenvolver e a súa especialidade ou experiencia.

B.11. Recursos materiais e técnicos. (Máx. ½ páxina)
Describir os recursos materiais, equipamentos e servizos técnicos que son necesarios para un óptimo desenvolvemento do proxecto. Especificar o máximo posible.
No caso de materiais e equipamentos, establecer a súa dispoñibilidade ou non no terreo, así como a adecuación destes á situación, contexto e realidade do país ou zona na que se desenvolve o proxecto, relacionándoo coa viabilidade técnica deste. Xustificar ademais a súa empregabilidade no momento necesario.
No caso de incluír servizos técnicos, valorarase a achega dos termos de referencia con criterios específicos para a súa selección, e de ser o caso definir o proceso de selección realizado e a proposta finalmente seleccionada.

B.12. Achegas en especie. (Máx. ½ páxina)
- Describir o tipo de achegas, a duración e o seu valor económico. Precisar os criterios empregados na súa selección e as medidas determinadas para a súa correcta valoración e avaliación. Especificar as achegas en especie que realizará cada entidade (entidade solicitante, contraparte, no caso de agrupación, entidades agrupadas e/ou outras organizacións que participen no proxecto).
- Equipamento, terreos, infraestruturas e equipo serán valorados por tempo de uso e período legal de amortización segundo corresponda. O voluntariado valorarase en función do salario base do país de execución do proxecto e dos límites establecidos nas bases da convocatoria.
Ex.: referencia salarial, cesta básica país (Instituto Nacional de Estatística correspondente). Para a valoración de materiais da comunidade, indicar moeda local e conversión a euros para m3 de pedra, cemento, etc.

B.13. Riscos. (Máx. ½ páxina)
Con carácter xeral os factores de risco son aqueles que externos ao control directo do proxecto, teñen alta probabilidade de ocorrer e poden influír de maneira determinante no éxito deste.
Sinalar que riscos poden xurdir durante a execución do proxecto, como poderán afectar para a consecución dos resultados, quén se encargará do seu control e as medidas correctoras que se adoptarán para diminuír o impacto.

B.14. Seguimento e avaliación do proxecto.

Sistemas e mecanismos internos e externos. (Máx. ½ páxina)
- En canto ao sistema de seguimento para o proxecto, tanto técnico como de xestión previstos, especificar que mecanismos e metodoloxías vanse utilizar, quen vai ser a entidade responsable, cando se vai realizar (frecuencia), quen vai participar, comisións organizadas, cuantificacións de custos, exames, informes, etc. Relación entre indicadores, fontes, responsables da información, análises e seguimento. Definir os niveis, procedementos e ámbitos de toma de decisións e de rendición do proxecto. No caso de visitas de seguimento previstas, especificalas.
- Especificar mecanismos de control sobre as posibles desviacións non previstas no transcurso do proxecto.
- En canto á avaliación do proxecto indicar que mecanismos e metodoloxías previstas vanse utilizar, quen a vai realizar (interna e/ou externa), cando (intermedias, finais, de impacto), comisións organizadas, informes, etc.
- Valorarase especialmente o establecemento de liñas de base que permitan coñecer o punto de partida e faciliten a determinación de resultados.
- Definir os niveis, procedementos e ámbitos de toma de decisións e de rendición de contas do proxecto (valorarase a existencia de comisións onde estean implicados todos os actores do proxecto).
- Especificar se o proxecto recolle actividades de sistematización da experiencia ou de recompilación de boas prácticas.

Viabilidade e sustentabilidade do proxecto. (Máx. 2 páxinas)
Argumentar a opción escollida para levar a cabo fronte a outras alternativas de actuación tendo en conta a súa sostibilidade e os diferentes factores de viabilidade.

Describir a información sobre os mecanismos previstos para a transferencia e continuidade do proxecto: prazos, transferencia de coñecementos, recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros, todos eles en termos de impacto, pertinencia, sustentabilidade, eficacia e eficiencia.

Co estudo de viabilidade preténdese dispoñer dos datos necesarios que informen sobre as posibilidades de que o proxecto se manteña no futuro despois do cesamento da axuda exterior. A viabilidade dun proxecto pode depender dun conxunto de factores externos como son:

- Políticas de apoio: a intervención debe quedar integrada dentro do marco político global de desenvolvemento marcado polo goberno do país receptor ou, se é o caso, das autoridades locais ou rexionais, de aí a importancia de definir cómo o proxecto se inserta nestas e axuda ao seu cumprimento.
- Aspectos institucionais: indicar en que medida a institución local responsable e outras institucións colaboradoras do país receptor teñen a capacidade axeitada para asumir a xestión do proxecto unha vez finalice a axuda do donante, de aí a importancia de definir cómo participan no proxecto, o grao de apropiación pola súa banda e o compromiso para o seu mantemento.
- Aspectos socioculturais: indicar os aspectos que a nivel cultural garantirán a integración da acción dentro da comunidade, sinalando como se adapta ao modo de vida da poboación beneficiaria.
- Enfoque de xénero: analizar en que medida o enfoque de xénero inflúe na continuidade do proxecto unha vez finalizada a axuda do donante.
- Factores tecnolóxicos: analizar o aspecto de eventual dependencia tecnolóxica que se deriva da transferencia de equipos.
- Factores medioambientais: solicita un xuízo sobre explotación, xestión e desenvolvemento da dotación de recursos naturais de acordo coa capacidade do medio ambiente local.
- Factores económicos financeiros: analizar en que medida a intervención xera algún tipo de ingresos que permitan cubrir os gastos de mantemento, sinalando se é o caso, se algunha entidade se atopa comprometida para a dotación de recursos.

Sustentabilidade: analizarase de forma precisa:
- A implicación da comunidade local para dirixir o proxecto, a pervivencia dos efectos e impacto deste.
- O grao de participación e disposición das institucións locais, identificando se o proxecto se formula de acordo coa lexislación do país.
- Informarase sobre o sistema previsto de transferencia e peche do proxecto e/ou fortalecemento institucional para asegurar a continuidade do proxecto, así como, dos mecanismos de peche deste.
- Informarase sobre o compromiso de afectación posterior dos bens adquiridos e a súa adecuación á normativa vixente.
De xeito específico e exhaustivo analizarase o procedemento que se seguirá para trasladar a responsabilidade e a propiedade do proxecto despois do seu remate. Explicarase cal será a vinculación formal ao proxecto de inmobles, bens e equipos adquiridos con cargo á subvención, así como a afectación dos inmobles, o seu réxime de titularidade e propiedade.
Importante achegar Plans de peche e transferencia do proxecto, con indicación das responsabilidades e actores de referencia, así como do control que se fará para o seu cumprimento.

Adecuación e contribución aos principios establecidos na Declaración de París. (Máx. 2 páxinas)
Describir como o proxecto contribuirá ao logro dunha maior eficacia da axuda, tomando como referencia principal as estratexias e prioridades de desenvolvemento establecidas nos países de intervención segundo os compromisos da Declaración de París para a eficacia da axuda ao desenvolvemento.

Apropiación: indicarase que medidas se establecen no proxecto para que este contribúa a que no país de intervención se exerza unha autoridade efectiva sobre as políticas e estratexias de desenvolvemento e se insira de forma coordinada con outras accións de desenvolvemento.

Aliñamento: indicarase como o proxecto apoiará as estratexias, institucións e procedementos nacionais de desenvolvemento no país de intervención.

Harmonización: indicarase de que maneira as accións previstas no proxecto son harmonizadas, transparentes e colectivamente eficaces, tendo en conta os aliñamentos dos principais donantes no país.

Xestión orientada a resultados: especificarase como, ao longo da execución do proxecto, a administración dos recursos e a toma de decisións estarán orientadas á consecución de resultados.

Mutua responsabilidade: indicaranse as medidas que se establecen no proxecto de cara a proporcionar información transparente e completa sobre as actuacións previstas ás autoridades e beneficiarios/as locais do país de intervención permitindo a transparencia e rendición de contas posterior.

Mecanismos de difusión do proxecto en Galicia. (Máx. ½ páxina)
Indicar como está prevista a difusión do proxecto en Galicia. Sinalar cando se ten intención de realizar esa difusión (durante a execución e/ou ao finalizar), como e quen a vai realizar, con que medios e recursos se contan, obxectivos, metodoloxía e toda aquela información que sexa relevante.

Avaliación externa. (Máx. ½ páxina)
No caso de avaliación externa, haberá que expoñer a metodoloxía que se pensa seguir e analizar as súas características, facendo constar si se formulan mecanismos de participación dos/as beneficiarios/as e de retroalimentación dos resultados da avaliación, programando mecanismos de transferencia de boas prácticas e das debilidades sinaladas na avaliación, así como o grao de alcance dos obxectivos e a xustificación económica do gasto.
Recoméndase a achega dos termos de referencia elaborados para a súa contratación, así como se é posible a proposta da entidade avaliadora seleccionada.
Valorarase o establecemento de liñas de base e diagnósticos que axuden na avaliación de resultados.
Lembre que a avaliación externa é obrigatoria ao final da intervención para os casos de proxectos que reciban unha subvención superior a 90.000 euros. A avaliación externa terá que ser realizada por persoa ou entidade recoñecida en Galicia e/ou no país de execución do proxecto, para o que se acreditará a súa solvencia e experiencia na realización destas avaliacións, xuntando a documentación que xustifique esta.
Consonte ao que establece o artigo 22.1 do Decreto 29/2017, de 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento, a avaliación externa poderá realizarse tras a expiración do prazo de execución do proxecto, nun prazo máximo de 3 meses, con independencia de que se supere o termo do correspondente exercicio orzamentario

SECCIÓN C- SOLVENCIA INSTITUCIONAL.

C.1. Experiencia e capacidade de xestión da entidade solicitante. (Máx. ½ páxina)
(En caso de entidades agrupadas, especificar a información de todas as entidades).
- Neste apartado debe achegarse información sobre a capacidade como organización da entidade solicitante para levar a cabo o proxecto para o que se solicita o apoio de forma eficiente, así como a experiencia no país, a zona, comunidade de execución do proxecto, o sector de actuación, co mesmo socio local ou poboación destinataria.
- Faranse constar os antecedentes de colaboración coa DXRREEeUE, o grao de experiencia previa en intervencións de desenvolvemento similares ao proxecto para o que se solicita a subvención e o número de anos concretos que se leva colaborando coa DXRREEeUE (en calquera ámbito). Farase constar igualmente a colaboración con outras administracións públicas ou entidades privadas.
- Neste apartado igualmente achegarase información sobre a dimensión organizativa e organigrama da entidade, para Galicia, sede central e delegación no país de actuación, como:
- Nº de traballadores/as con contrato laboral ou de voluntariado na entidade que se dediquen á cooperación ao desenvolvemento, destacando a súa idoneidade e experiencia na execución e seguimento da proposta presentada.
- Nº de traballadores/as contratados/as e voluntariado que se compromete para a execución do proxecto: persoal local e expatriados/as destacando a súa idoneidade e experiencia para a execución e seguimento da proposta presentada.
- Nº de anos de presenza no país, rexión ou sector obxecto do proxecto.
- Nº de anos ou proxectos executados con colaboración do mesmo socio local.
- Volume de fondos (públicos e privados) manexados nos últimos anos, así como a distribución dos gastos (custos de estrutura, mantemento das distintas delegacións, funcionamento, custos de actividade etc).
- No caso de que esta información estea recollida no documento “Memoria da organización”ou nas “Contas da entidade” que se presenta na Carpeta 1: información relativa á entidade solicitante (Art. 3.3. Carpeta 1) e/ou noutro documento que se presente como anexo, será necesario que se faga referencia a iso, mencionando en qué documento, páxina e parágrafo, facilitando así a busca ás persoas avaliadoras.
- Tamén detallarase información sobre proxectos de cooperación para o desenvolvemento nos que participara anteriormente, tanto da entidade solicitante como, se é o caso, das entidades agrupadas. Debe facerse especial mención de todos aqueles proxectos executados ben na mesma zona ou sector do proxecto, para o que se está a solicitar a subvención, así como coa mesma contraparte ou socio local, e poboación destinataria, tanto subvencionados pola Xunta de Galicia como por outros financiadores.

C.2. Estratexia da entidade solicitante para os próximos anos en Galicia. (Máx. ½ páxina)
(En caso de entidades agrupadas, especificar esta información de todas as entidades).
Realizarase unha consideración global sobre o plan estratéxico da entidade en Galicia, que inclúa como mínimo os próximos dous anos. Mencionarase o encaixe que este proxecto ten na Estratexia organizativa.
No caso de que esta información estea recollida no documento “Plan/estratexia de cooperación da organización...” que se presenta na Carpeta 1: información relativa á entidade solicitante será necesario que se faga referencia a iso. No caso de empresas ou agrupacións empresariais terase en conta o Plan de RSC, que se deberá incluír na Carpeta 1 (tanto para o Plan/Estratexia de cooperación como para o Plan de RSC valorarase a existencia de perspectiva de xénero neste documento e/ou dunha política de xénero na entidade, así como do resto das prioridades transversais do Plan Director da Cooperación Galega para os próximos anos).
Mencionarase no cadro inserido, as subvencións anteriores da Xunta de Galicia e outros financiadores para proxectos de cooperación para o desenvolvemento no mesmo país, zona, comunidade de intervención, mesmo sector, coa mesma contraparte ou socio local…).

C.3. Contribución da entidade solicitante ao fomento do sector galego de cooperación. (Máx. ½ páxina)
(En caso de entidades agrupadas, especificar esta información de todas as entidades).
Neste apartado debe achegarse información sobre de que maneira o proxecto exposto vai contribuír ao fomento da cooperación en Galicia, sinalando o traballo da entidade e a súa presenza en Galicia así como o acomodo do proxecto ás liñas estratéxicas da cooperación galega. Sería conveniente indicar se a entidade solicitante pertence e traballa activamente en asociacións de entidades, coordinadoras, redes de organizacións ou de calquera outro tipo. En caso afirmativo, indicar nome completo, situación e a implicación nas devanditas redes e, se é o caso, sinalar a importancia do proxecto para estas redes de traballo. Tamén indicar a participación en campañas autonómicas.

C.4. Estratexia e capacidade de xestión da contraparte ou socio local. (Máx. ½ páxina)
A/s contraparte/s ou socios local/is considérase unha peza básica para o impulso do desenvolvemento no país receptor. Quérese valorar que as institucións coas que traballan as entidades galegas teñan experiencia e capacidade contrastadas.
- É importante indicar neste punto, o número de anos de intervencións conxuntas contrastable coa cooperación galega.
- Do mesmo xeito, indicar o grao de experiencia previa en intervencións de desenvolvemento similares ao proxecto presentado e o tempo de actividades en execución de proxectos de desenvolvemento. Indicar a experiencia da entidade na zona e comunidade de execución do proxecto, así como especificar a experiencia acadada no sector de actuación do proxecto.
- Neste apartado igualmente xuntarase información sobre a dimensión organizativa da contraparte, como:
- Capacidade de xestión, de recursos humanos, técnicos e económicos para o desenvolvemento do proxecto.
- Relación da entidade local cos/as beneficiarios/as directos/as do proxecto.
- Experiencia de traballo conxunto en cooperación para o desenvolvemento coa entidade solicitante.
Para valorar os aspectos anteriores é de gran importancia a achega do organigrama e información sobre a tipoloxía de contratos do persoal vinculado á organización socia local.
No caso de que esta información estea recollida no documento “Memoria de actividades e traballos…” que se presenta na Carpeta 2: información relativa á contraparte, será necesario que se faga referencia a iso.
- Tamén se detallará información sobre proxectos de cooperación para o desenvolvemento nos que participara anteriormente, a contraparte ou se é o caso, as entidades agrupadas. Debe facerse especial mención de todos aqueles proxectos executados ben na mesma zona ou sector do proxecto, para o que se esta a solicitar a subvención, así como coa mesma entidade solicitante, tanto subvencionados pola Xunta de Galicia como por outros financiadores.
- Valorarase ademais de xeito específico a existencia e achega dunha planificación estratéxica para os vindeiros anos que ampare a proposta presentada.

C.5. Participación en redes, foros, espazos locais ou internacionais ou doutras institucións locais no ámbito do proxecto. (Máx. ½ páxina)
Valorarase dunha banda a participación do socio local en redes, foros, espazos rexionais ou internacionais no ámbito do sector do proxecto que dalgunha maneira complementen a estratexia da organización nese ámbito, a propia capacidade de incidencia do socio e con isto se mellore a execución mesma e o impacto do proxecto.

Por outra banda valorarase a participación no proxecto de maneira coordinada con outras organizacións ou institucións locais, especialmente a participación daquelas que aporten maiores posibilidades de éxito, sostenibilidade e apropiación do proxecto.

En ambos casos podería tratarse da participación en mesas sectoriais ou espazos similares de debate e diálogo e rendición de contas a nivel comunitario, municipal, departamental, nacional, Internacional... por iso será necesario aportar información sobre:
  - Nome do espazo, rede...
  - Obxectivo e finalidade desta
  - Descrición da súa organización (nº de membros, reunións, tipo de actividades o intercambio de información no seu seo...)
  - Cómo participa a entidade socia local e cómo isto axuda á intervención.

C.6. Compromisos de execución asumidos por cada entidade participante da agrupación no proxecto. (Máx. ½ páxina).
(Cubrir no caso de solicitude presentada por varias entidades agrupadas)
Deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada entidade, así como o importe da subvención a executar por cada unha delas. Detallar as actuacións nas que colaboran individual e conxuntamente e o grao de participación de cada unha delas no que se refire ao financiamento, as actividades que se van desenvolver e a distribución da subvención prevista. Especificar as causas e aspectos tidos en conta na división do traballo entre as organizacións, xustificando o liderado e roles asumidos por cada unha tendo en conta o peso técnico e económico no proxecto, así como referirse as complementariedades, interaccións, sinerxías que se queren acadar na actuación conxunta.
### Facer referencia explícita ao valor engadido da agrupación constituída, ademais da previsión da súa durabilidade no tempo (agrupación puntual para este proxecto ou traballo en agrupación de longo alcance).
### No caso de que esta información estea recollida no documento de “Convenio da agrupación… ” que se presenta na Carpeta 1: información relativa á entidade solicitante, será necesario con que se faga referencia a iso.

SECCIÓN D - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.

D.1. Datos económicos e financeiros.

Importante incluír, na medida do posible, un orzamento por actividades ou resultados, para poder valorar mellor a eficiencia ou coherencia do orzamento do proxecto.

D.1.1. Financiamento do proxecto.
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación. Todas as cantidades deben ir en euros. Atención: só se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.

### Custo total do proxecto. Indicar a cantidade total do proxecto presentado.
A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto, se ben a subvención concedida non superará en ningún caso os 175.000 euros para proxectos plurianuais. Para proxectos cuxa execución estea limitada ao ano 2017 o importe máximo da subvención será de 60.000 euros.

Nos proxectos presentados por unha agrupación de entidades, a subvención concedida non excederá o límite de 225.000 euros. Para proxectos cuxa execución este limitada ao 2017, o importe máximo da subvención será 100.000 euros.

Os aportes do resto de financiadores non poderán ser na súa totalidade valorizados.

### Achega da entidade solicitante: indicar a achega da entidade solicitante.

### Achega do socio local: indicar a achega da/s contraparte/s.

### Achegas da comunidade beneficiaria: indicar a achega da comunidade beneficiaria.

### Taxa de cambio: especificar a taxa de cambio da moeda local a euros para o cálculo do orzamento.

### D.1.2. Orzamento xeral.
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación.
Atención: só se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.

Se por parte da entidade solicitante se estimase conveniente incluír máis información da requirida nos modelos de orzamento elaborados para o efecto nesta convocatoria, poderanse anexar xunto coa solicitude cantas follas de cálculo se estimen oportunas co obxectivo de proporcionar un orzamento do proxecto presentado o máis detallado posible.

A Xunta ten orzamentos distintos para os capítulos de infraestrutura e equipamentos e para o resto dos gastos.
Infraestruturas, equipamentos inventariables, compra de inmobles e fondo rotatorio cárganse ao capítulo orzamentario VII, mentres que o resto dos gastos se cargan ao capítulo IV. Por isto na táboa de orzamento xeral débense completar os gastos axustados aos capítulos orzamentarios da orde.
Lembre definir todas as partidas orzamentarias, tanto as que son obxecto de subvención como as que non.

Recoméndase poñer especial atención á hora de cubrir esta táboa, xa que dela dependerán datos necesarios para as táboas orzamentarias recollidas nos restantes cadros.

D.1.3 Subvención por anualidade e capítulo
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación.
Atención: Só se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.

Este cadro só fai referencia ao importe da subvención solicitada á Xunta de Galicia.
Se deberá cubrir para cada unha das partidas a distribución por ano e poñer cada gasto na columna correspondente segundo sexa un gasto imputable ao capítulo IV ou a capítulo VII.
O total por cada un dos capítulos e o total do proxecto, debera coincidir co total que aparece no cadro anterior (D.1.2) na parte de subvención solicitada.

D.1.4. Cadro de financiamento.
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación.
Atención: Só se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.

Lembre definir todas as partidas do orzamento, tanto as que son obxecto de subvención, como as que non.

Como novidade na convocatoria do ano 2017 requírese a información respecto da achega de cada unha das entidades de financiamento desagregada por anualidade, para poder cumprimentar os datos requiridos pola Base Nacional de Subvencións.

D.1.5. Desagregación dos custos directos e indirectos.
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación.
Atención: So se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.

Deberá desagregar todas as partidas indicadas no cadro do apartado anterior D.1.4, Cadro de financiamento (formato usado polas axencias de cooperación internacional)

A. Custos directos.
A.I. Identificación e/ou Liña de base : custos derivados da identificación con perspectiva de xénero da intervención no terreo, sempre que se realicen no prazo dos tres meses anteriores á data de presentación de solicitudes desta convocatoria. Así mesmo aqueles gastos derivados da elaboración de liñas de base, sempre que se realicen no prazo dos seis primeiros meses de execución do proxecto. Para que poidan imputarse á subvención solicitada, tanto a identificación como a liña de base deberán ser realizadas por persoal externo ás organizacións beneficiarias, en caso contrario deberán ser financiadas coas achegas doutros financiadores.
O importe máximo aplicable por este concepto non poderá superar os 10.000 euros.

A.II. Terreos e/ou inmobles (inclúe compra e aluguer). A compra incluirase dentro do capítulo VII fronte ao aluguer que se incluirá dentro do capítulo IV.
No suposto de adquisición de bens inmobles, inclúe os gastos necesarios para a compra de terreos e inmobles e a súa inscrición legal nos rexistros locais de propiedade (impostos, taxas, gastos notariais, licenzas legais, etc). Debe achegarse un certificado de tasador/a independente debidamente acreditado/a e inscrito/a no correspondente rexistro oficial.
Non se imputarán nesta partida os gastos de aluguer ou adquisición da vivenda do persoal expatriado nin dos locais ou sedes da entidade beneficiaria ou socio local. O aluguer dos locais da entidade beneficiaria en terreo ou do socio local imputaranse na partida de funcionamento.

A.III. Construción e/ou reformas de inmobles e infraestruturas: inclúe elaboración do proxecto, planos e estudos técnicos, man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e transporte destes, obras de acceso e instalacións de auga, eléctricas e de saneamento, construción de pozos e sistemas de regadíos, etc. No caso de que a man de obra ligada a estas tarefas sexa achegada pola contraparte local ou a poboación beneficiaria, só se aceptará a súa valoración de estar acreditada de xeito suficiente a prezos de mercado local. Nos gastos imputados á construción de inmobles deberá especificarse o réxime de propiedade e a titularidade.
Non se imputarán gastos por reformas ou reparacións na vivenda do persoal expatriado nin en locais ou sedes da entidade beneficiaria ou contraparte ou socio local.

A.IV. Equipos e materiais: considerarase equipamento e materiais inventariables a adquisición de elementos de inmobilizado, distintos a terreos e edificios, afectos á actividade subvencionada, como maquinaria, mobiliario, equipos informáticos (hardware e software), dotación de bibliotecas e outro equipamento. Nese concepto inclúense os gastos derivados do envío, traslado e posta en funcionamento dos equipos, taxas aduaneiras ou portuarias, etc. Así mesmo, no caso de proxectos produtivos inclúese tamén a adquisición de animais, árbores, sementes etc., o seu transporte e almacenamento.

Considéranse materiais consumibles aos gastos consumibles en prazos inferiores a un ano: material de escritorio, material informático, material de formación, libros, materiais didácticos, materiais sanitarios, reprografías e imprenta, reparacións e mantemento de maquinaria, utensilios, etc. Tamén se inclúen os alugueres de maquinaria, instalacións e ferramentas necesarias para a execución da intervención.

A. V. Adquisición de medios de transporte de dúas rodas e vehículos especializados e vinculados coa actividade subvencionada (como ambulancias, cisternas de auga, tractores...).

A.VI. Persoal: Os gastos de persoal subvencionables poderán incluír salarios, seguros sociais a cargo da entidade do persoal afecto á intervención, finiquitos (en proporción aos meses de imputación ao proxecto) así como calquera outro seguro que se subscriba a nome do persoal ou da súa familia en primeiro grao. No caso de imputar como gasto as pagas extras, estas deberán computarse en proporción aos meses que o persoal está imputado ao proxecto.

O importe máximo aplicable por este concepto non poderá superar o 70% do orzamento total do proxecto.

1. Persoal expatriado: aquel persoal da entidade española sometido á lexislación española, que presta os seus servizos no país onde se executa a intervención obxecto da subvención e cuxas funcións e tarefas están directamente relacionadas con aquela. Para o envío de persoas expatriadas achegarase unha memoria xustificativa da necesidade do devandito envío e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición de tarefas.
2. Persoal local: aquel persoal da contraparte ou socio local ou ao contratado ao servizo do proxecto sometido á lexislación laboral do país onde se executa a intervención obxecto de subvención e no que presta os seus servizos, de acordo co réxime laboral correspondente as súas funcións e desempeño, estando as súas funcións e tarefas directamente relacionadas coa intervención. Deberá acreditarse documentalmente o salario medio para ese tipo de contrato no país ou zona onde se execute o proxecto.
3. Persoal en sede: aquel da entidade en Galicia sometido á lexislación española, que presta os seus servizos en Galicia, con independencia de que por razón das súas funcións teña que desprazarse, ocasional ou regularmente, aos países de execución, e cuxas funcións e tarefas están imputadas á posta en execución e seguimento da intervención obxecto da subvención. En todos os casos a imputación poderá ser total ou parcial en función da dedicación.

A entidade solicitante deberá recorrer na medida do posible aos recursos humanos locais.

A.VII. Servizos técnicos e profesionais son os requiridos para a realización de capacitacións, seminarios, diagnósticos, informes, publicacións, control de xestión ou outras necesidades recollidas na formulación da intervención (distintos aos de identificación, elaboración de liñas de base, avaliación e auditoría que se imputan nas súas partidas correspondentes). Incluiranse, como achega das entidades solicitantes, os aportes valorizados do traballo do seu persoal voluntario para realizar os servizos previstos nesta partida.
Tamén se incluirán os gastos derivados de pólizas de seguros de accidente, enfermidade e de responsabilidade civil subscritos a favor do voluntariado da organización que non perciban contraprestación económica e que participen directamente nos proxectos subvencionados e calquera outro gasto no que puidesen incorrer e que estea directamente relacionado coa intervención.
As bolsas de formación que consistan no pago da matrícula ou entrega monetaria inclúense neste apartado. As bolsas de transporte, alimentación ou material incluiranse no apartado que corresponda segundo o obxecto da bolsa.

A.VIII. Funcionamento no terreo: gastos correntes de funcionamento acaecidos no país de execución e ligados á execución do proxecto. Inclúese o aluguer de oficinas, electricidade, auga, comunicacións, papelería ou outros gastos de oficina, limpeza, mantemento e seguridade (incluídos gastos de persoal vinculados a estas actividades), ata un máximo do 4 % do orzamento do proxecto.

A.IX. Viaxes, aloxamentos e axudas de custo: inclúense, entre outros, os gastos vinculados á mobilidade individual ou colectiva do persoal (local, expatriado e en sede), do voluntariado e das persoas beneficiarias, necesarios para a execución da intervención (incluíndo combustible, seguros, aluguer e mantemento de vehículos), así como o aloxamento, manutención dos participantes en formacións e capacitacións e, de ser necesarios, os incentivos (monetarios e en especie) aos/ás beneficiarios/as dos proxectos que sexan membros de comités, redes ou similares, necesarios para a boa execución do proxecto.

A.X. Avaliación externa con enfoque de xénero: obrigatoria ao final da intervención e requirida polas bases desta convocatoria no caso dos proxectos que recibiran unha subvención superior a 90.000 euros, así como outras non obrigatorias que se recollan no documento de formulación do proxecto que acompaña á solicitude de subvención. A avaliación externa haberá de ser realizada por persoa ou entidade de recoñecida experiencia, en Galicia ou no país de execución do proxecto, para o que se acreditará a súa solvencia e experiencia na realización destas avaliacións, xuntando a documentación que xustifique esta.
A contía máxima que se pode imputar a este concepto non superará os 6.000 euros.
Consonte ao que establece o artigo 22.1 do Decreto 29/2017, de 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento, a avaliación externa poderá realizarse tras a expiración do prazo de execución do proxecto, nun prazo máximo de 3 meses, con independencia de que se supere o termo do correspondente exercicio orzamentario

A.XI. Auditoría contable. Financiarase para os axentes de cooperación que non posúan ánimo de lucro. Será obrigatoria para subvencións por importe superior a 50.000 euros e para os proxectos executados por entidades que posúan ánimo de lucro, e opcional no caso de subvencións por importe igual o inferior a 50.000 euros. O importe máximo imputado a este concepto non excederá dos 4.000 euros.
Consonte ao que establece o artigo 22.1 do Decreto 29/2017, de 9 de marzo, a auditoría contable poderá realizarse tras a expiración do prazo de execución do proxecto, nun prazo máximo de 3 meses, con independencia de que se supere o termo do correspondente exercicio orzamentario

As universidades están eximidas da presentación da auditoría contable.

As entidades que posúan ánimo de lucro terán a obriga de encargar pola súa conta unha auditoría contable, que deberá ser efectuada por persoal profesional independente inscrito, no caso de persoal español, no Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC). Os/as auditores/as exercentes no país onde se levará a cabo a revisión consideraranse como tales, sempre que no devandito país exista un réxime de habilitación para o exercicio da profesión e, se é o caso, sexa preceptiva a obriga de someter a auditoría os seus estados contables. De non existir un sistema de habilitación para o exercicio da profesión, a revisión prevista poderá realizarse por un/ha auditor/a establecido/a no dito país, sempre que a designación deste/a a leve a cabo a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, segundo uns criterios técnicos que garantan a axeitada calidade.

A.XII. Fondo rotatorio: enténdese por tal a cantidade económica que se emprega como empréstitos directos ou en especie ás persoas beneficiarias, que deben ser devoltos por elas nas condicións contractuais que se establezan, destinadas a garantir a súa devolución. Achegarase, en todo caso, o regulamento do funcionamento do fondo. Inclúense os gastos de funcionamento, administración e xestión do fondo. O fondo rotatorio non poderá superar o 9% do orzamento total do proxecto.

A.XIII. Os gastos financeiros, os gastos de asesoría xurídica ou financeira e os gastos rexistrais e periciais para a realización do proxecto son subvencionables sempre que estean directamente relacionados coa actividade subvencionada e sexan indispensables para a axeitada preparación ou execución desta e sempre que non deriven de malas prácticas ou incumprimentos legais. Gastos bancarios producidos pola conta do proxecto e os gastos derivados das transferencias bancarias dos fondos ao país de execución do proxecto; os derivados da compulsa de documentos por parte de notarios, autoridades locais ou servizos consulares españois e os gastos de tradución de documentos cando se require na convocatoria.

B. Custos indirectos.
son os gastos propios do funcionamento regular da entidade solicitante e da contraparte ou socio local para o sostemento da execución do proxecto, así como da difusión da execución e do seguimento do proxecto en Galicia. A porcentaxe máxima aplicable a este concepto será de ata o 10% do importe total do orzamento do proxecto.
Estes gastos imputaranse pola entidade beneficiaria á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda, de acordo cos principios e normas de contabilidade xeralmente aceptadas e, en todo caso, na medida en que tales importes correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.
Dito gasto imputarase dentro do período de execución da intervención e será acreditado ante a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE pola entidade solicitante mediante unha declaración responsable da persoa que ostente a representación legal.
Se a entidade solicitante é unha entidade con ánimo de lucro non se subvencionarán os custos indirectos.

D.1.6. Desglose de outros financiadores (excluída Xunta de Galicia) públicos e privados.
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación.
Atención: solamente se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.
Co fin de poder valorar axeitadamente as achegas propias da(s) entidade(s) solicitante(s) e do resto das entidades de financiamento do proxecto, é necesario diferenciar cales delas son financeiras e cales valorizadas.

Deberá desglosar tódalas partidas indicadas no cadro do apartado anterior C.1.4, cadro de desglose de custos directos e indirectos.

As aportacións doutros financiadores divídense en entidade solicitante, contraparte, poboación beneficiaria e outros financiadores públicos e privados. Por cada un de eles haberá que sinalar a aportación que realiza diferenciando entre financiamento monetario (en euros) e valorizados.

Aceptaranse, por parte da entidade solicitante, as achegas en especie ou as valorizacións nos seguintes conceptos:
1. Aqueles derivados da identificación con perspectiva de xénero da intervención no terreo, sempre que se realicen no prazo dos tres meses anteriores á data de presentación de solicitudes desta convocatoria. Así mesmo, aqueles gastos derivados da elaboración de liñas de base, sempre que se realicen no prazo dos seis primeiros meses de execución do proxecto.
2. Persoal voluntario: deberase presentar unha estimación xustificada das horas de traballo voluntario que se aportan en cada actividade e o custo suposto (que non deberá exceder de 20 euros por hora). Todo traballo voluntario realizarase baixo a forma de contrato privado, no que se especifiquen as responsabilidades (deberes e dereitos) de cada unha das partes, destacando o papel do/a voluntario/a no proxecto. No contrato debe constar o nome, apelidos e DNI da persoa voluntaria.

Como achegas locais pódense aceptar, en concepto de gastos susceptibles de axuda, valorizacións, sempre que estean suficientemente acreditadas e intrinsecamente vinculadas, de maneira exclusiva ou proporcional, á intervención que ten que desenvolverse.
Para os efectos do que prevé o parágrafo anterior, considéranse valorizacións as achegas de terreos, locais, equipos, materiais e servizos por parte da poboación beneficiaria final, socios locais e outras entidades locais distintas das beneficiarias, así como tamén a man de obra das persoas beneficiarias finais directamente vinculadas á execución das actividades orzamentadas e que, en caso de terreos, locais ou equipos, vaian ser transferidas definitivamente cando acabe a execución, xunto co resto de bens adquiridos con cargo ao proxecto obxecto de axuda. Tamén poden valorarse os bens, persoal voluntario da contraparte ou socio local e os locais postos temporalmente a disposición da execución directa do proxecto, por un importe equivalente ao aluguer destes durante o tempo no que sexan utilizados dentro do prazo de execución.
As valorizacións acreditaranse cun certificado da contraparte ou socio local, da poboación beneficiaria final do proxecto ou da entidade que achegue os bens e servizos. Neste certificado, ou nun documento anexo, describirase e cuantificarase a achega, con indicación do número de unidades, horas de traballo, prezos unitarios (se corresponde) e a valoración total.
As valorizacións axustaranse aos prezos de mercado local e , no caso de equipos e bens, deben ter en conta a antigüidade.

O aporte do resto dos financiadores do proxecto (excluída a Xunta de Galicia) non pode ser ao 100% valorizados.

Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 50.000 euros no suposto de custo por execución de obra, ou de 18.000 euros no suposto de subministración de bens de equipo ou prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica, a entidade beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención. A elección entre as ofertas presentadas, que deberán aportarse na xustificación, ou, de ser o caso, na solicitude da subvención, realizarase conforme a criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.
D.1.7. Compromisos da agrupación
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación.
Atención: soamente se cubrirán as celas sombreadas en amarelo.
No caso de agrupación de entidades, e co fin de adecuarse ao disposto no artigo 8.3 da Lei 9/ 2007 de Subvencións de Galicia e cumprimentar axeitadamente o requirido na Base Nacional de Subvencións, solicítase o detalle do importe da subvención e das achegas a xestionar por cada unha das entidades agrupadas en cada anualidade.
### D.2. FACTURAS PROFORMA.
Relación de facturas proforma ou cuantificación razoada nos seguintes casos:
Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 50.000 euros no suposto de custo por execución de obra, ou de 18.000 euros no suposto de subministración de bens de equipo ou prestación de servizos por empresas de consultaría ou asistencia técnica, segundo establece o artigo 5.1.6, da convocatoria de subvencións para o 2016.

D.3. DESAGREGACIÓN DO ORZAMENTO POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.
Especificar para cada obxectivo específico desenvolvido no apartado de “Descrición do proxecto”, os seguintes puntos por:
- CRS de cada obxectivo específico.
- Custo total do obxectivo específico sobre o custo total do proxecto.
- Importe solicitado á Xunta do obxectivo específico.
Tamén haberá que incluír os custos indirectos totais do proxecto.

### SECCIÓN E - RELACIÓN DE ANEXOS.
Relacionaranse os títulos completos dos distintos documentos que acompañan a formulación do proxecto.
Tal e como se indica na descrición dos apartados B5 e B9 desta guía, os anexos I e II deben corresponder á árbore de problemas e de obxectivos respectivamente.

Achegue toda a documentación necesaria para completar a información e faga referencia a ela nos apartados oportunos anotando o número de anexo de cada documento.
Calquera outro documento que se considere pertinente (fotografías, texto libremente redactado, currículo do solicitante...) debe entregarse en formato A4 aparte (ou en formato dixital), xunto a cada un dos exemplares da proposta numerando o anexo e facendo referencia a el no formulario que complementa.

Se por parte da entidade solicitante se estimase conveniente incluír máis información á requirida nos modelos de orzamento elaborados para o efecto nesta convocatoria, poderanse anexar xunto coa solicitude cantas follas de cálculo a maiores se estimen oportunos co obxectivo de proporcionar un orzamento do proxecto presentado o máis detallado posible.

ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA

O prazo de presentación da xustificación (art. 20) As subvencións concedidas para proxectos que teñan un período de execución comprendido no exercicio corrente deberán ser xustificadas, no prazo máximo de tres meses dende a finalización do prazo para a realización das actividades do proxecto subvencionado, con data límite do 31 de marzo de 2018.

Os proxectos con subvención plurianual xustificarán cada anualidade independentemente. A primeira anualidade dentro do primeiro trimestre do ano seguinte e a segunda anualidade no prazo máximo de tres meses, dende a finalización e sempre dentro do exercicio orzamentario.

Con carácter excepcional, nos supostos debidamente xustificados e motivados poderase aceptar a xustificación do pago en efectivo para importes inferiores a 1.000 euros, acompañando xustificante do provedor, conforme establece o artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Para gastos superiores a 1.000 € non poderán aceptarse pagos en efectivo (art. 20.6)

Na relación de todos os gastos efectuados, indicarase a data e o número da factura ou do documento xustificativo do gasto, identificarase o emisor destas, detallarase a data e forma de pago e incorporarase a descrición do gasto, co seu importe en moeda local e o seu equivalente en euros. A data do xustificante e a data do pago deste deben estar dentro do período de execución do proxecto.

Cando se estableza unha contía máxima a imputar por concepto sobre o orzamento total do proxecto, debe considerarse no seu cálculo os importes do financiamento solicitado á Xunta mais o doutros financiadores e os valorizados.